## Danh sách chức năng
Module | Tên chức năng | Trạng thái | Người thực hiện chính | Thời số giờ làm việc dự kiến | Thời gian hoàn thành dự kiến
| UI Đăng nhập | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 8 | Module Quản lý người dùng : thời gian hoàn thành 1 tuần
| Logic BE đăng nhập middleware Phân quyền | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 16 | Deadline Quản lý người dùng : 23/06/2025
| UI MainLayout hamburger | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 8 | Module Quản lý khách hàng : Thời gian hoàn thành 1 tuần
| Xây dự base Redux | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 4 | Deadline Quản lý người dùng : 30/06/2025
Module Quản lý người dùng | Logic đăng xuất | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 4 | Module Quản lý dự án + phản hồi yêu cầu khách hàng 1 tháng
| Xây dựng API quản lý người dùng + updateActive người dùng | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 16 | Deadline Quản lý yêu cầu dự án + phản hồi khách hàng : 30/07/2025
| Xây dụng UI quản lý người dùng | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 8 | Tính năng mail : Thời gian hoàn thành : 2 tuần
| Cài đặt môi trường, đọc hiểu source code | Đã hoàn thành | Minh Duy | 16 | Deadline Tính năng gửi mail : 12/08/2025
| đánh giá lại những điểm cần cải tiến , cần fix (testing) Quản lý người dùng | Đã hoàn thành | Minh Duy | 24 | Deploy dự án : Thời gian hoàn thành : 1 tuần
| Xây dựng API quản lý khách hàng | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 4 | Deadline Deploy : 20/08/2025
| Xây dựng UI quản lý khách hàng | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 16 | Thời hoàn thành dự kiến : 60 ngày
Quản lý khách hàng | Thêm chức năng thống kê tỉ lệ khách hàng phản hồi trong dự án | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh | 16
| Chuyển đổi ngôn ngữ Việt Nhật cho màn quản lý khách hàng | Đã hoàn thành | Minh Duy | 24
| đánh giá lại những điểm cần cải tiến , cần fix (testing) Quản lý khách hàng | Cần cải tiến | Minh Duy + Tuấn Anh | 24
| Xây dựng API dự án | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 24
| Xây dựng UI Quản lý dự án ( Xác nhận yêu cầu ) | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 16
| Xây dựng API tài liệu (upload tài liệu dạng file) | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 16
| Xây dựng API CRUD Dự án | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 8
| Xây dựng luồng UI thêm dự án mới (Gửi yêu cầu và xác nhận yêu cầu) | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 16
Quản lý dự án (Xử lý yêu cầu và phản hồi) | Xây dựng cơ chế cron-job tự động xóa các bản ghi dự án , các tài liệu rác | Đã hoàn thành | Tuấn Anh | 16
| Xây dựng API Gửi yêu cầu , phản hồi yêu cầu | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh | 16
| Xây dựng UI màn Xem thông tin dự án | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh | 8
| Xây dựng luồng gửi tin nhắn (yêu cầu và phản hồi) | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh | 16
| Xây dựng UI màn hình tin nhắn trong dự án | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh | 16
| Phân quyền dự án | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh
| Xây dựng API BE cho phần báo cáo | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh
| Xây dựng UI Màn hình đánh giá dự án | Chưa hoàn thành | Minh Duy
| Xây dựng API đánh giá dự án | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh
| Map API các thông tin liên quan trong màn dự án | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh
| Chuyển đổi ngôn ngữ Việt Nhật Quản lý dự án | Chưa hoàn thành | Minh Duy | 24
| đánh giá lại những điểm cần cải tiến , cần fix (testing) | Cần cải tiến | Minh Duy + Tuấn Anh | 24
| Cấu hình email để gửi thông báo tự động (Nghiên cứu) | Chưa hoàn thành | Minh Duy + Tuấn Anh | 16
| Câu hình mail sever + API mail | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh | 16
Tính năng gửi maiil | Map các API mail vào các logic cần thông báo qua mail | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh | 16
| Chuyển đổi ngôn ngữ Việt Nhật | Chưa hoàn thành | Minh Duy | 24
| Đánh giá lại những điểm cần cải tiến , cần fix (testing) | Cần cải tiến | Minh Duy | 24
| Deploy hệ thống FE + BE | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh | 16
Deploy hệ thống | Deploy database (cố gắng không dùng cloud service) | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh | 16
| Đánh giá hiệu năng và các lỗi gặp phải trên môi trường product(Testing) | Cần cải tiến | Minh Duy + Tuấn Anh | 16

## Danh sách diểm cần cải tiến
Chức năng | Chức năng con | Điểm cần cải tiến | Trạng thái | Người thực hiện | Cột 6
Quản lý người dùng | Đăng ký người dùng mới | Tự động điền tài khoản tạo mới nhất | Đã hoàn thành | Tuấn Anh
|  | Tạo với người đã tồn tại - thoát ra mới thông báo | Đã hoàn thành | Tuấn Anh
| Danh sách người dùng | Trạng thái Kích hoạt/chưa kích hoạt | Đã hoàn thành | Tuấn Anh
|  | Ngày cập nhật thông tin người dùng | Đã hoàn thành | Tuấn Anh
|  | Bố cục danh sách | Đã hoàn thành | Tuấn Anh
| Phân trang | Phần chọn trang và phân trang | Đã hoàn thành | Tuấn Anh
| Tìm kiếm người dùng | Tìm kiếm theo alias | Cần cải tiến | Tuấn Anh
Quản klys khách hàng | sắp xếp theo tên | Thứ tự sắp xếp: Tên - Họ - Tên đệm | Đã hoàn thành | Tuấn Anh
|  |  |  | Tuấn Anh |  | w
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Tuấn Anh